## RESUMEN SEMANA 8
Problema asignado: | SARA (Senior Assistance Robotic Agent) - Semana 8
Integrantes: | 1.- Francisca Otárola
2.- Christiantian Carriel
3.- Kevin Castro
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-02 | CU-1 | Ejecutar comando de voz | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 25% | Christian estuvo armando el dictado por voz. Pudo conectar Gemini. | Google nos bloqueó el acceso a la API y el micrófono no escuchaba nada.
2026-10-02 | CU-2 | Ajustar volumen | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-3 | Mantener conversación cotidiana | Usuario / Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 30% | Conexión con Gemini lista para conversar. | Falta arreglar el micrófono porque no nos toma la voz.
2026-10-02 | CU-4 | Crear recordatorios | Usuario / Administrador | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-5 | Recibir y gestionar alerta de recordatorio | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-6 | Editar, eliminar o listar recordatorios | Administrador | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-7 | Reproducir contenido de audio | Sara (Robot) / Usuario | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-8 | Registrar contenido de audio | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-9 | Realizar actividad de estimulación cognitiva | Usuario / Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-10 | Registrar contacto designado | Administrador | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-11 | Llamar a contacto designado | Usuario / Familiar / Administrador | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-12 | Enviar aviso predefinido | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-13 | Recibir llamada o mensaje entrante | Usuario / Familiar | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-14 | Desplazarse por el entorno doméstico | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 25% | Nos dividimos las tareas: yo (Francisca) veo el movimiento del robot. | Christian se llevó el robot a su casa para probar el encendido.
2026-10-02 | CU-15 | Detectar presencia de usuario | Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 20% | Kevin empezó a revisar y arreglar los diagramas de casos de uso de esta parte. | Teníamos malo el diagrama, faltaba poner el hardware.
2026-10-02 | CU-16 | Supervisar el estado del robot de forma remota | Administrador / Familiar | Christiantian Carriel | 20% | Kevin empezó a revisar y arreglar los diagramas de casos de uso de esta parte. | Teníamos malo el diagrama, faltaba poner el hardware.
2026-10-02 | CU-17 | Monitorear el estado de la batería y gestionar el ahorro de energía | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-18 | Identificar rostro y orientar chasis hacia el usuario | Sara (Robot) / Usuario | Francisca Otárola | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-19 | Inicializar periféricos y establecer comunicación con hardware base | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-20 | Registrar Telemetría y errores de comunicación interna (Logs) | Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 20% | Kevin empezó a revisar y arreglar los diagramas de casos de uso de esta parte. | Teníamos malo el diagrama, faltaba poner el hardware.
2026-10-02 | CU-21 | Emitir alertas de diagnóstico por falla de componentes físicos | Sara (Robot) / Administrador | Francisca Otárola | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
2026-10-02 | CU-22 | Consultar y exportar registros técnicos y de diagnósticos | Administrador | Christiantian Carriel | 20% | Kevin empezó a revisar y arreglar los diagramas de casos de uso de esta parte. | Teníamos malo el diagrama, faltaba poner el hardware.
2026-10-02 | CU-23 | Ajustar parámetros de tracción motriz y sensores de proximidad | Administrador | Francisca Otárola | 25% | Nos dividimos las tareas: yo (Francisca) veo el movimiento del robot. | Christian se llevó el robot a su casa para probar el encendido.
2026-10-02 | CU-24 | Operar en modo de emergencia (Offline) con funcionalidades base | Sara (Robot) / Usuario | Christiantian Carriel | 15% | Revisando cómo hacer esta parte en la interfaz. | Recién empezando a probar el código del profe.
Note on B6: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D6: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E6: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F6: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN SEMANA 9
Problema asignado: | SARA (Senior Assistance Robotic Agent) - Semana 9
Integrantes: | 1.- Francisca Otárola
2.- Christian Carriel
3.- Kevin Castro
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-09 | CU-1 | Ejecutar comando de voz | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 50% | Chris puso logs para pillar el error. Cambió a Whisper y ahí sí reconoció la voz. | Se caía a cada rato porque la API key estaba mala y llamaba a un modelo que no existía.
2026-10-09 | CU-2 | Ajustar volumen | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-3 | Mantener conversación cotidiana | Usuario / Sara (Robot) | Christian Carriel | 50% | Ya funciona la charla con Whisper y Gemini en el código. | Afinando detalles para que no se demore tanto en responder.
2026-10-09 | CU-4 | Crear recordatorios | Usuario / Administrador | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-5 | Recibir y gestionar alerta de recordatorio | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-6 | Editar, eliminar o listar recordatorios | Administrador | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-7 | Reproducir contenido de audio | Sara (Robot) / Usuario | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-8 | Registrar contenido de audio | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-9 | Realizar actividad de estimulación cognitiva | Usuario / Sara (Robot) | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-10 | Registrar contacto designado | Administrador | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-11 | Llamar a contacto designado | Usuario / Familiar / Administrador | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-12 | Enviar aviso predefinido | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 30% | Chris avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-13 | Recibir llamada o mensaje entrante | Usuario / Familiar | Christiantian Carriel | 30% | Christian avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-14 | Desplazarse por el entorno doméstico | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 40% | Me traje el robot para ver los motores. | Al ponerle las pilas prendían las luces pero el robot no avanzaba, le falta fuerza o voltaje.
2026-10-09 | CU-15 | Detectar presencia de usuario | Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 40% | Kevin siguió corrigiendo los casos de uso para que calcen con lo físico. | Avanzando en la corrección que pidió el profe.
2026-10-09 | CU-16 | Supervisar el estado del robot de forma remota | Administrador / Familiar | Christiantian Carriel | 40% | Kevin siguió corrigiendo los casos de uso para que calcen con lo físico. | Avanzando en la corrección que pidió el profe.
2026-10-09 | CU-17 | Monitorear el estado de la batería y gestionar el ahorro de energía | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 35% | Viendo el tema de las pilas. | Las pilas que tenemos no dan la fuerza para mover las ruedas con el peso del robot.
2026-10-09 | CU-18 | Identificar rostro y orientar chasis hacia el usuario | Sara (Robot) / Usuario | Francisca Otárola | 30% | Pensando cómo poner el celular en el robot. | No sabemos bien cómo sostener el celular sin que el peso hunda el chasis.
2026-10-09 | CU-19 | Inicializar periféricos y establecer comunicación con hardware base | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 30% | Christian avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-20 | Registrar Telemetría y errores de comunicación interna (Logs) | Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 40% | Kevin siguió corrigiendo los casos de uso para que calcen con lo físico. | Avanzando en la corrección que pidió el profe.
2026-10-09 | CU-21 | Emitir alertas de diagnóstico por falla de componentes físicos | Sara (Robot) / Administrador | Francisca Otárola | 30% | Christian avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
2026-10-09 | CU-22 | Consultar y exportar registros técnicos y de diagnósticos | Administrador | Christiantian Carriel | 40% | Kevin siguió corrigiendo los casos de uso para que calcen con lo físico. | Avanzando en la corrección que pidió el profe.
2026-10-09 | CU-23 | Ajustar parámetros de tracción motriz y sensores de proximidad | Administrador | Francisca Otárola | 40% | Me traje el robot para ver los motores. | Al ponerle las pilas prendían las luces pero el robot no avanzaba, le falta fuerza o voltaje.
2026-10-09 | CU-24 | Operar en modo de emergencia (Offline) con funcionalidades base | Sara (Robot) / Usuario | Christiantian Carriel | 30% | Christian avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
Note on B5: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D5: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E5: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F5: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN SEMANA 10
Problema asignado: | SARA (Senior Assistance Robotic Agent) - Semana 10
Integrantes: | 1.- Francisca Otárola
2.- Christiantian Carriel
3.- Kevin Castro
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-16 | CU-1 | Ejecutar comando de voz | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 70% | Christian avanzó harto con la interfaz, ya se ve como el rostro de Sara. | Falta conectar físicamente el celular al robot para probar todo junto.
2026-10-16 | CU-2 | Ajustar volumen | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-3 | Mantener conversación cotidiana | Usuario / Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 70% | Christian avanzó harto con la interfaz, ya se ve como el rostro de Sara. | Falta conectar físicamente el celular al robot para probar todo junto.
2026-10-16 | CU-4 | Crear recordatorios | Usuario / Administrador | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-5 | Recibir y gestionar alerta de recordatorio | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-6 | Editar, eliminar o listar recordatorios | Administrador | Christiantian Carriel | 60% | Kevin terminó de arreglar todos los Casos de Uso y los pasó a PDF. | Problema solucionado (el profe dijo que antes no se veían bien).
2026-10-16 | CU-7 | Reproducir contenido de audio | Sara (Robot) / Usuario | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-8 | Registrar contenido de audio | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-9 | Realizar actividad de estimulación cognitiva | Usuario / Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-10 | Registrar contacto designado | Administrador | Christiantian Carriel | 60% | Kevin terminó de arreglar todos los Casos de Uso y los pasó a PDF.
2026-10-16 | CU-11 | Llamar a contacto designado | Usuario / Familiar / Administrador | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-12 | Enviar aviso predefinido | Administrador / Usuario | Christiantian Carriel | 60% | Kevin terminó de arreglar todos los Casos de Uso y los pasó a PDF.
2026-10-16 | CU-13 | Recibir llamada o mensaje entrante | Usuario / Familiar | Christiantian Carriel | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-14 | Desplazarse por el entorno doméstico | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 70% | Ya tenía casi listo el código de los motores y el armado. | Tenía un cable demasiado corto, así que casi no podía probar cómo avanzaba.
2026-10-16 | CU-15 | Detectar presencia de usuario | Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 60% | Kevin terminó de arreglar todos los Casos de Uso y los pasó a PDF.
2026-10-16 | CU-16 | Supervisar el estado del robot de forma remota | Administrador / Familiar | Christiantian Carriel | 60% | Kevin terminó de arreglar todos los Casos de Uso y los pasó a PDF.
2026-10-16 | CU-17 | Monitorear el estado de la batería y gestionar el ahorro de energía | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-18 | Identificar rostro y orientar chasis hacia el usuario | Sara (Robot) / Usuario | Francisca Otárola | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-19 | Inicializar periféricos y establecer comunicación con hardware base | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-20 | Registrar Telemetría y errores de comunicación interna (Logs) | Sara (Robot) | Christiantian Carriel | 60% | Kevin terminó de arreglar todos los Casos de Uso y los pasó a PDF.
2026-10-16 | CU-21 | Emitir alertas de diagnóstico por falla de componentes físicos | Sara (Robot) / Administrador | Francisca Otárola | 50% | Avanzando en la interfaz gráfica y menús. | Esperando solucionar lo del cable corto para juntar todo.
2026-10-16 | CU-22 | Consultar y exportar registros técnicos y de diagnósticos | Administrador | Christiantian Carriel | 60% | Kevin terminó de arreglar todos los Casos de Uso y los pasó a PDF.
2026-10-16 | CU-23 | Ajustar parámetros de tracción motriz y sensores de proximidad | Administrador | Francisca Otárola | 70% | Ya tenía casi listo el código de los motores y el armado. | Tenía un cable demasiado corto, así que casi no podía probar cómo avanzaba.
2026-10-16 | CU-24 | Operar en modo de emergencia (Offline) con funcionalidades base | Sara (Robot) / Usuario | Christiantian Carriel | 30% | Christian avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
Note on B5: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D5: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E5: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F5: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado

## RESUMEN SEMANA 11
Problema asignado: | SARA (Senior Assistance Robotic Agent) - Semana 11
Integrantes: | 1.- Francisca Otárola
2.- Christian Carriel
3.- Kevin Castro
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-23 | CU-1 | Ejecutar comando de voz | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 100% | La interfaz quedó lista. El celular está puesto como el rostro de Sara y funciona bien con la IA. | Solucionado y terminado.
2026-10-23 | CU-2 | Ajustar volumen | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-3 | Mantener conversación cotidiana | Usuario / Sara (Robot) | Christian Carriel | 100% | La interfaz quedó lista. El celular está puesto como el rostro de Sara y funciona bien con la IA. | Solucionado y terminado.
2026-10-23 | CU-4 | Crear recordatorios | Usuario / Administrador | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-5 | Recibir y gestionar alerta de recordatorio | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-6 | Editar, eliminar o listar recordatorios | Administrador | Christian Carriel | 100% | Diagramas de Casos de Uso listos y en PDF entregados por Kevin.
2026-10-23 | CU-7 | Reproducir contenido de audio | Sara (Robot) / Usuario | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-8 | Registrar contenido de audio | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-9 | Realizar actividad de estimulación cognitiva | Usuario / Sara (Robot) | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-10 | Registrar contacto designado | Administrador | Christian Carriel | 100% | Diagramas de Casos de Uso listos y en PDF entregados por Kevin.
2026-10-23 | CU-11 | Llamar a contacto designado | Usuario / Familiar / Administrador | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-12 | Enviar aviso predefinido | Administrador / Usuario | Christian Carriel | 100% | Diagramas de Casos de Uso listos y en PDF entregados por Kevin.
2026-10-23 | CU-13 | Recibir llamada o mensaje entrante | Usuario / Familiar | Christian Carriel | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-14 | Desplazarse por el entorno doméstico | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 100% | Me conseguí un cable más largo y probé mi código de movimiento. | Todo funcionó súper bien, el robot avanza como corresponde.
2026-10-23 | CU-15 | Detectar presencia de usuario | Sara (Robot) | Christian Carriel | 100% | Diagramas de Casos de Uso listos y en PDF entregados por Kevin.
2026-10-23 | CU-16 | Supervisar el estado del robot de forma remota | Administrador / Familiar | Christian Carriel | 100% | Diagramas de Casos de Uso listos y en PDF entregados por Kevin.
2026-10-23 | CU-17 | Monitorear el estado de la batería y gestionar el ahorro de energía | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-18 | Identificar rostro y orientar chasis hacia el usuario | Sara (Robot) / Usuario | Francisca Otárola | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-19 | Inicializar periféricos y establecer comunicación con hardware base | Sara (Robot) | Francisca Otárola | 100% | Me di cuenta que los cables no estaban soldados y daban la corriente. Soldé los que hacían corte. | Solucionado. Quedó todo bien soldado y seguro.
2026-10-23 | CU-20 | Registrar Telemetría y errores de comunicación interna (Logs) | Sara (Robot) | Christian Carriel | 100% | Diagramas de Casos de Uso listos y en PDF entregados por Kevin.
2026-10-23 | CU-21 | Emitir alertas de diagnóstico por falla de componentes físicos | Sara (Robot) / Administrador | Francisca Otárola | 95% | Todo completado y probado en equipo. | Listo para la entrega.
2026-10-23 | CU-22 | Consultar y exportar registros técnicos y de diagnósticos | Administrador | Christian Carriel | 100% | Diagramas de Casos de Uso listos y en PDF entregados por Kevin.
2026-10-23 | CU-23 | Ajustar parámetros de tracción motriz y sensores de proximidad | Administrador | Francisca Otárola | 100% | Me conseguí un cable más largo y probé mi código de movimiento. | Todo funcionó súper bien, el robot avanza como corresponde.
2026-10-23 | CU-24 | Operar en modo de emergencia (Offline) con funcionalidades base | Sara (Robot) / Usuario | Christian Carriel | 30% | Christian avanzó con la interfaz en el celular. | Arreglando el diseño para que se vea bien en la pantalla.
Note on B5: Número que posee el caso de uso dentro del enunciado entregado
Note on D5: ¿Qué acto(res) forman parte del caso de uso?
Note on E5: De los integrantes del equipo ¿Quien es el encargado del desarrollo de este caso de uso?
Note on F5: Porcentaje de avance: en donde 0% nada y 100% finalizado