Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta fase 2 nos enfocamos en el armado físico y en las primeras pruebas de funcionamiento de nuestro robot Arduino. Lo que llevamos realizado hasta el momento es: - Armado del robot: Ya tenemos el robot montado. Lo que faltaba era colocarle el servomotor, los sensores de movimiento y la instalación de las pilas para que quede operando al 100%. - Pruebas de código y movimiento: Probamos el código en Arduino y el robot ya responde y se mueve como corresponde cuando esta conectado. - Corrección de Diagramas de Casos de Uso: Siguiendo el feedback del profesor, corregimos los diagramas. Nos dimos cuenta de que antes solo habíamos hecho casos de uso enfocados en el software (lo que iba a hacer el sistema en pantalla) y no habíamos considerado el robot en si, por lo que agregamos formalmente casos de uso para la parte de hardware. - Avance en la integración con el celular: El diseño contempla usar un celular que servirá como la “cara” e interfaz del robot, por lo que estamos trabajando en que el robot responda a las ordenes enviadas desde el teléfono. - Control de versiones: Ya subimos los primeros avances y códigos correspondientes a nuestro repositorio de GitHub. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivos cumplidos hasta el minuto: Montaje físico base del robot Arduino y validación de su lógica motriz con código. Reestructuración y entrega de los casos de uso integrando hardware y software. Se mantienen los objetivos generales y específicos acordados en la Fase 1, enfocándonos en la integración practica del robot y su comunicación con el celular como interfaz. |
| Metodología | Mantenemos el trabajo practico del equipo: probamos el hardware y el código paso a paso, subiendo los respaldos a GitHub y organizando las pruebas grupales para verificar el comportamiento del robot. |
| Evidencias de avance | - Fotografías y videos del robot en funcionamiento: Registro del robot Arduino armado y ejecutando las pruebas de movimiento y respuesta a los códigos (sesión de pruebas grupales programada para el viernes 23 de octubre). - Diagramas de Casos de Uso corregidos: Diagramas actualizados que incorporan las acciones físicas del robot y las interacciones con el usuario y el teléfono. - Repositorio de GitHub: Enlace y capturas de los commits con el código de Arduino y la estructura del proyecto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y Modelado de Software | Reestructuración e integración de Diagramas de Casos de Uso con Hardware (24 CU) | Draw.io, especificación de requerimientos (RF-01.1 al RF-10.2) | 2 semanas | Kevin Castro | Atención a observaciones del docente sobre integrar el robot físico al modelado. | Completado | Se desglosaron 24 diagramas específicos con actores de hardware. |
| Integración de Hardware y Electrónica | Montaje físico del robot (servomotores, sensores de proximidad/ruido y alimentación) | Chasis, Arduino, Servomotores, Sensor Ultrasonido, Pilas | 3 semanas | Francisca Otárola | Distribución cuidadosa de cables | Completado | Se estabilizó la fuente de energía para evitar reinicios por consumo de servos. |
| Programación Embebida y Control Motriz | Desarrollo y validación del código Arduino para movimiento y freno de seguridad | Arduino IDE, cable USB, sensores de proximidad, puente H / servos | 2 semanas | Francisca Otárola | Pruebas cinemáticas respondieron correctamente a los comandos de movilidad. | Completado | Se programó algoritmo de parada automática ante obstáculos a corta distancia. |
| Diseño de Interfaces | Programación de la "cara" e interfaz del robot en Android con voz | Smartphone Android, Android Studio, SDK sintetizador de voz, Jev | 3 semanas | Christian Carriel | Coordinación de expresiones faciales y respuestas fluidas por voz. | Completado | Integración del módulo de procesamiento conversacional adaptado. |
| Visión por Computador e IA | Integración del módulo de visión OpenCV en placa Jev para seguimiento presencial | Placa Jev, Cámara web, Librería OpenCV, Python | 3 semanas | Christian Carriel | Ajuste de tasa de fotogramas (FPS) para evitar sobrecalentamiento de la placa. | Completado | Optimización de algoritmos para respuesta de seguimiento en tiempo real. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Pruebas integradas de comunicación y despliegue físico | Prototipo completo integrado, red Wi-Fi, cableado. | 2 semanas | Francisca Otárola, Christian Carriel, Kevin Castro | Sesión de pruebas grupales programada para validar flujo extremo a extremo. | En curso | Estandarización del protocolo de comandos entre Android y Arduino. |
| Gestión de Proyectos de Software | Control de versiones, mantenimiento de repositorio GitHub y documentación | GitHub, Git Client, MS Word, Plantillas Duoc UC | Continua | Francisca Otárola, Christian Carriel, Kevin Castro | Mantenimiento continuo de carpetas y respaldo de entregables. | En curso | Organización del repositorio por módulos independientes de código. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la actividad de "Diseño y Modelado de Software", extendiendo su profundidad para desglosar 24 Casos de Uso específicos con trazabilidad individual a los Requerimientos Funcionales (RF-01.1 a RF-10.2). Esto aseguró que la documentación refleje con precisión tanto las interacciones de software como la respuesta de actuadores y sensores físicos. Migración del motor de Speech-to-Text a Whisper. Corrección de parámetros de autenticación e identificador de modelo en la llamada a la API de Gemini.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente no existen actividades con retrasos críticos que comprometan el cronograma del proyecto SARA. Las actividades de programación de la interfaz Android y pruebas de integración grupal se encuentran "En Curso" dentro de los plazos estipulados.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: - Distribución Clara de Especialidades: La asignación precisa de tareas (Kevin en diagramación/modelado UML, Christian en la interfaz Android/cara e IA, y Francisca en el ensamble físico y control motriz Arduino) facilitó un avance simultáneo y organizado. - Metodología de Pruebas Modulares: Probar la electrónica y el código motriz por separado antes del montaje final previno fallas eléctricas complejas. Factores Dificultadores y Acciones Tomadas: - Sesgo en el Modelado Inicial de Casos de Uso: Inicialmente se diseñaron casos de uso orientados únicamente al software de pantalla, omitiendo la participación física del robot. - Sincronización de Comunicación Inter-módulos: Coordinar la respuesta en tiempo real entre Android, Jev y Arduino generaba pequeñas latencias. - Transformación de Voz a Texto: Se presentaron imprecisiones y retardos al convertir las órdenes habladas del adulto mayor en texto ejecutable, provocados por variaciones de tono, velocidad al hablar e interferencias del ruido ambiente. - Problemas de Conexión a la API Conversacional / Servicios Externos: Detalle de la depuración mediante logs que permitió descubrir la API Key inválida y el nombre de modelo inexistente, logrando restablecer la conexión.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.